## Sheet1
task2
功能 | 时间 | 负责人 | 时间
光照效果的改进 | 1天 | 任庆杰 | 2009.06.30
实现动态数据显示 | 2天 | 任庆杰 | 2009.07.01-2009.07.02
Fcollada人物静态模型载入、显示 | 1天 | 徐凌靖 | 2009.06.30
Fcollada人物材质、贴图载入、并显示 | １天 | 杨伟 | 2009.06.30
Fcollada人物骨骼层次结构关系载入，并用线段显示静态帧数据 | ２天 | 徐凌靖，杨伟，李文琦 | 2009.07.01
Fcollada人物骨骼动画载入，并用线段显示动画 | 2天 | 徐凌靖，杨伟，李文琦 | 2009.07.01
矩阵*向量乘法实现，测试用例通过 | 0.5天 | 李文琦 | 2009.06,30
矩阵、四元数转换，四元数插值实现，测试用例通过 | １天 | 李文琦 | 2009.07.02-2009.07.03
Fcollada无权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 1天 | 徐凌靖，杨伟 | 2009.07.01-2009.07.02
Fcollada有权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 2天 | 徐凌靖，杨伟 | 2009.07.02-2009.07.03
键盘控制物体移动 | 1天 | 任庆杰 | 2009.07.03,2009.07.06
根据移动速度、方向切换动画 | 1天 | 任庆杰，李文琦 | 2009.07.02-2009.07.03
动画混合实现，根据速度混合走跑动画 | 2天 | 徐凌靖,杨伟，李文琦 | 2009.07.03, 2009.07.06
文档的编写 | 0.5天 | 李文琦 | 2009.06.30