## Sheet1
project-schedule
task | 功能点 | description | 时间 | 负责人
task1 | vsa-10,11,13,14,15,16,17,18,21,22 | 人物骨骼和动画方面整体的debug | 3天 | 杨伟
|  | 人物skin和vbo显示方面整体的debug | 3天 | 任庆杰
|  | Fcollada数据载入方面整体的debug | 4天 | 徐凌靖
task2 | vsa-19 | 矩阵， 四元数方面的debug | 1天 | 杨伟
task3 | vsa－23，24 | 高度图的读取，高度计算和显示 | 1天 | 任庆杰
task4 | 无 | 整体逻辑架构图的编写 | 4天 | 李文琦