## task1
开始时间 | 工期/小时 | 结束时间 | 任务
6.23-08:30 | 4 | 6.23-11:40 | 学习使用Mercurial
6.23-13:00 | 4 | 6.23-16:00 | 初步讨论程序框架和数据结构
6.24-08:00 | 4 |  | 继续初步讨论程序框架和数据结构
6.24-13:00 | 4 |  | Fcollada人物静态模型载入、显示
6.25-08:00 | 4 |  | Fcollada人物材质、贴图载入、并显示
6.25-13:00 | 8 |  | Fcollada人物骨骼层次结构关系载入，并用线段显示静态帧数据
6.26-13:00 | 4 |  | Fcollada人物骨骼动画载入，并用线段显示动画