## Sheet1
task1
功能 | 时间 | 负责人 | 时间
给所有成员设置版本控制软件，使用Mercurial | ２天 | 徐凌靖，杨伟，任庆杰，李文琦 | 6.23 08:00-6.23 12:00
程序框架和数据结构的讨论 | ４天 | 徐凌靖，杨伟，任庆杰，李文琦 | 6.23 13:00-6.24 12:00
opengl窗口，World/View/Project矩阵正确设置，并在原点处显示１×１×１盒子 | ２天 | 任庆杰 | 6.24 13:00-6.26 17:00
opengl贴图载入，显示在盒子上
利用opengl，在盒子上添加光照效果
Opengl动态数据显示，通过改变盒子顶点位置，实现简单动画
Opengl线段显示，把盒子改成线框
系统时间读取，并控制窗口刷新速度
Fcollada人物静态模型载入、显示 | 1.5天 | 徐凌靖, 杨伟, 任庆杰 | 6.24 13:00-6.26 17:00
Fcollada人物材质、贴图载入、并显示 | １天 | 徐凌靖，杨伟
Fcollada人物骨骼层次结构关系载入，并用线段显示静态帧数据 | ２天 | 徐凌靖，杨伟
Fcollada人物骨骼动画载入，并用线段显示动画 | １天 | 徐凌靖，杨伟
矩阵*向量乘法实现，测试用例通过 | １天 | 李文琦 | 6.24 13:00-6.26 17:00
矩阵、四元数转换，测试用例通过 | １天 | 李文琦
四元数插值实现，测试用例通过 | 0.5天 | 李文琦