## task1
开始时间 | 工期/小时 | 结束时间 | 任务
6.23-08:30 | 4 | 6.23-11:40 | 学习使用Mercurial
6.23-13:00 | 4 | 6.23-16:00 | 初步讨论程序框架和数据结构
6.24-08:00 | 4 | 6.24-11:00 | 继续初步讨论程序框架和数据结构
6.24-13:00 | 4 | 6.24-17:30 | 研究Fcollada人物静态模型载入、显示
6.25-08:00 | 4 | 6.25-15:40 | 配置Fcollada编译环境，查找运行Example
6.26-08:00 | 4 |  | Fcollada人物静态模型载入、显示
6.25-13:00 | 4 |  | Fcollada人物材质、贴图载入、并显示