## Sheet1
task2
功能 | 时间 | 负责人 | 时间
代码重构 | 1天 | 任庆杰 | 07.02 08:00-07.02 17:00
实现动态数据显示 | 2天 | 任庆杰 | 06.30 08:00-07.01 17:00
Fcollada人物静态模型载入、显示 | 1天 | 徐凌靖 | 06.30 08:00-06.30 17:00
Fcollada人物材质、贴图载入、并显示 | １天 | 徐凌靖 | 07.01 08:00-07.01 17:00
Fcollada人物骨骼层次结构关系载入，并用线段显示静态帧数据 | ２天 | 杨伟 | 06.30 08:00-07.01 17:00
Fcollada人物骨骼动画载入，并用线段显示动画 | 2天 | 杨伟 | 07.02 13:00-07.03 17:00 07.06 08:00-07.06 12:00
矩阵*向量乘法实现，测试用例通过 | 0.5天 | 李文琦 | 06.30 08:00- 06.30 12:00
矩阵、四元数转换，四元数插值实现，测试用例通过 | １天 | 李文琦 | 06.30 13:00-07.01 12:00
Fcollada无权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 1天 | 徐凌靖，杨伟 | 07.02 08:00-07.02 12:00
Fcollada有权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 2天 | 徐凌靖 | 07.02 13:00-07.03 17:00 07.06 08:00-07.06 12:00
键盘控制物体移动 | 1天 | 任庆杰 | 07.03 08:00-07.03 17:00
根据移动速度、方向切换动画 | 1天 | 任庆杰，李文琦 | 07.06 08:00-07.06 12:00
动画混合实现，根据速度混合走跑动画 | 2天 | 李文琦 | 07.02 08:00-07.03 17:00
文档的编写 | 0.5天 | 李文琦 | 07.01 13:00-07.01 17:00