## Sheet1
task1
功能 | 时间 | 负责人 | 时间
Fcollada人物材质、贴图载入、并显示 | 1天 | 徐凌靖 | 07.07 08:00-07.07 17:00
Fcollada人物骨骼层次结构关系载入，并用线段显示静态帧数据 | 2天 | 徐凌靖，杨伟 | 07.08 08:00-07.09 17:00
Fcollada人物骨骼动画载入，并用线段显示动画 | 2天 | 徐凌靖，任庆杰 | 07.09 08:00-07.09 17:00
Fcollada无权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 3天 | 徐凌靖，杨伟， 任庆杰 | 07.10 08:00-07.10 17:00
Fcollada有权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 3天 | 徐凌靖，杨伟， 任庆杰 | 07.13 08:00-07.13 17:00
动画骨骼相关基本类的编写 | 4天 | 杨伟，任庆杰 | 07.07 08:00-07.08 17:00