## Sheet1
project-schedule
task | 功能点 | description | 时间 | 负责人
task1 | vsa-10 | Fcollada人物骨骼层次结构关系载入，并用线段显示静态帧数据 | 2天 | 徐凌靖（主），任庆杰（辅助）
| vsa-11 | Fcollada人物骨骼动画载入，并用线段显示动画
task2 | vsa-13 | Fcollada无权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据 | 4天 | 徐凌靖（主），任庆杰（辅助）
| vsa-14 | Fcollada无权重人物动画数据载入，并播放动画
| vsa-15 | Fcollada有权重人物模型与骨骼关系载入，人物动画载入，并显示一帧数据
| vsa-16 | Fcollada有权重人物动画数据载入，并播放动画
task3 | vsa-17 | 键盘控制物体移动 | 2天 | 任庆杰（主），徐凌靖（辅助）
task4 | vsa-18 | 根据移动速度、方向切换动画 | 2天 | 杨伟（主），徐凌靖（辅助）
task5 | vsa-19 | 矩阵、四元数转换，测试用例通过 | 2天 | 杨伟
| vsa-20 | 四元数插值实现，测试用例通过
task6 | vsa-21 | 动画混合实现，根据速度混合走跑动画 | 4天 | 任庆杰（主）， 杨伟（辅助）， 徐凌靖（辅助）
task7 | vsa-22 | 动画帧间插值实现，并应用在人物动画上 | 2天 | 杨伟（主）， 徐凌靖（辅助）